## Kế hoạch chức năng
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG: Ý KIẾN PHẢN ÁNH - GÓP Ý
STT | Nhóm chức năng | Tên chức năng | Mô tả chức năng | FE cần làm | BE cần làm | Màn hình / API | Ưu tiên | Trạng thái | Thời hạn
I. Trang Tạo mới
1.1 | I. Trang Tạo mới | Form thông tin cơ bản | Form nhập liệu các trường thông tin chính của phản ánh. Validate trước khi Submit. | - Dropdown 'Loại phản ánh': Thủ tục hành chính nội bộ / Chính sách / Cơ sở vật chất / Môi trường làm việc / Đề nghị cải tiến quy trình / Khác - Radio/Select 'Mức độ': Bình thường ¦ Khẩn cấp - Input 'Tiêu đề' (max 200 ký tự, bộ đếm ký tự) - Textarea 'Nội dung' (không giới hạn, auto-resize) - Validate: tất cả bắt buộc, hiển thị lỗi inline | - Không cần gọi API riêng - Submit gọi POST /feedback-suggestions với tất cả fields | Màn hình: Tạo phản ánh mới | Cao | Cần làm
1.2 | I. Trang Tạo mới | Upload file minh chứng – Chọn & Preview | Cho phép đính kèm nhiều file hình ảnh và tài liệu cùng lúc. Hiển thị preview trước khi submit. | - Nút 'Đính kèm file' / kéo-thả vào vùng drop zone - Hỗ trợ định dạng: ảnh (jpg/png/gif), PDF, Word (doc/docx), Excel, ZIP - Giới hạn: tối đa 10 file, mỗi file ≤ 20MB - Preview: • Ảnh: hiển thị thumbnail 80×80px • PDF/Word/Excel: hiển thị icon loại file + tên + dung lượng • ZIP: icon zip + tên + dung lượng - Nút X để xóa từng file trước khi submit - Hiển thị thanh tiến trình upload từng file | - API POST /upload để upload lên server trước (hoặc upload cùng form data) - Trả về array file URLs để lưu vào trường files[] - Validate mimes và kích thước phía server | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /upload | Cao | Cần làm
1.3 | I. Trang Tạo mới | Upload file minh chứng – Trạng thái upload | Phản hồi trực quan trong quá trình upload: loading, thành công, lỗi. | - Thanh progress bar hoặc spinner khi đang upload - Icon ✓ xanh khi upload thành công từng file - Icon ✗ đỏ khi upload lỗi + tooltip thông báo lý do - Nút retry nếu upload thất bại - Disable nút Submit khi đang còn file đang upload | - API trả lỗi cụ thể: FILE_TOO_LARGE / INVALID_TYPE / UPLOAD_FAILED - Upload từng file riêng biệt để xử lý lỗi độc lập | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /upload | Cao | Cần làm
1.4 | I. Trang Tạo mới | Submit & thông báo kết quả | Người dùng submit form, hệ thống gửi phản ánh và thông báo kết quả rõ ràng. | - Nút 'Gửi phản ánh' / nút 'Hủy' - Loading state khi đang gửi (disable nút, hiện spinner) - Thành công: hiện modal/toast 'Gửi thành công – Mã YC: YC-20240224-001' - Sau thành công: redirect về Danh sách của tôi - Lỗi: hiện toast lỗi với nội dung cụ thể | - POST /feedback-suggestions - Response trả code vừa sinh - Validate server-side đầy đủ | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /feedback-suggestions | Cao | Cần làm
A. Màn hình Danh sách
1.1 | A. Màn hình Danh sách | Lọc nhanh theo tab trạng thái | Hàng tab ở đầu trang cho phép lọc nhanh theo trạng thái. Hiển thị số lượng badge trên mỗi tab. | - Tab: Tất cả (n) ¦ Chờ điều phối (n) ¦ Chờ xử lý (n) ¦ Đang xử lý (n) ¦ Đã xử lý (n) ¦ Từ chối (n) - Click tab → reload bảng - Badge số lượng tự động cập nhật | - API trả thêm trường summary count theo từng status - VD: GET /feedback-suggestions?myList=true trả kèm statusCounts: {choDieuPhoi: 3, ...} | Màn hình: Danh sách API: GET /feedback-suggestions (param: status) | Cao | Cần làm
1.2 | A. Màn hình Danh sách | Tìm kiếm theo tiêu đề | Ô tìm kiếm full-text theo tiêu đề. Hỗ trợ debounce để tránh gọi API liên tục. | - Input tìm kiếm với placeholder 'Tìm kiếm theo tiêu đề' - Debounce 400ms trước khi gọi API - Nút X để xóa nhanh - Hiển thị kết quả tức thì khi nhập | - Tham số: keyword=... → WHERE title LIKE '%keyword%' - Hỗ trợ không phân biệt hoa thường | Màn hình: Danh sách API: GET ?keyword=... | Cao | Cần làm
1.3 | A. Màn hình Danh sách | Bộ lọc nâng cao (Advanced Filter) | Popup/Panel bộ lọc cho phép lọc tổ hợp nhiều điều kiện cùng lúc. Mở bằng nút 'Bộ lọc'. | - Nút 'Bộ lọc' mở panel lọc - Các trường lọc: • Loại phản ánh (dropdown) • Mức độ: Bình thường / Khẩn cấp • Đơn vị xử lý (autocomplete) • Người xử lý (autocomplete) • Ngày tạo từ – đến (date range picker) • Hạn xử lý từ – đến - Nút 'Áp dụng' và 'Xóa bộ lọc' - Hiển thị số badge trên nút Bộ lọc khi đang lọc | - Tham số tổ hợp: type, priority, unitId, processorId, startDate, endDate, deadlineStart, deadlineEnd - Hỗ trợ kết hợp nhiều filter cùng lúc với AND logic | Màn hình: Danh sách (Popup Filter) API: GET ?type=&priority=&unitId=&startDate=&endDate= | Cao | Cần làm
1.4 | A. Màn hình Danh sách | Sắp xếp theo cột (Sort) | Người dùng click vào tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm dần. | - Icon ↑↓ trên các cột: Mức độ, Ngày tạo, Hạn xử lý, Trạng thái - Click 1 lần: ASC, click 2 lần: DESC, click 3: bỏ sort - Hiển thị cột đang được sort bằng icon highlight | - Tham số: sortBy=createdAt&order=DESC - Hỗ trợ: createdAt, deadline, priority, status - Default: sort createdAt DESC | Màn hình: Danh sách API: GET ?sortBy=createdAt&order=DESC | Trung bình | Cần làm
1.5 | A. Màn hình Danh sách | Phân trang (Pagination) | Phân trang với tùy chọn số bản ghi mỗi trang. Hiển thị tổng số bản ghi. | - Hiển thị: 'Tổng số X bản ghi' - Nút < > chuyển trang - Dropdown chọn: Hiển thị 10 / 20 / 50 / 100 - Ghi nhớ cài đặt phân trang vào localStorage | - Tham số: page, limit - Response trả: data[], total, page, limit, totalPages | Màn hình: Danh sách API: GET ?page=1&limit=10 | Cao | Cần làm
1.6 | A. Màn hình Danh sách | Tùy chỉnh cột hiển thị | Người dùng chọn cột nào hiển thị trong bảng bằng icon cài đặt (gear icon). | - Icon ⚙ mở popup chọn cột - Các cột có thể ẩn/hiện: Đơn vị xử lý, Người xử lý, Hạn xử lý, Ngày tạo - Cột Mức độ, Tiêu đề, Trạng thái luôn hiển thị (không ẩn được) - Lưu cài đặt vào localStorage | - FE xử lý thuần túy, không cần BE - Dữ liệu đã được trả về đầy đủ từ API | Màn hình: Danh sách (Popup cột) FE-only feature | Thấp | Cần làm
1.7 | A. Màn hình Danh sách | Hành động nhanh theo dòng (Row action menu) | Icon ≡ cuối mỗi dòng mở menu hành động nhanh tuỳ theo vai trò và trạng thái hiện tại. | - Menu hành động tùy theo status: • Chờ điều phối → [Điều phối] [Từ chối] • Chờ xử lý → [Tiếp nhận] [Từ chối] • Đang xử lý → [Hoàn thành] [Từ chối] • Từ chối → [Gửi lại] (nếu là người tạo) - Xác nhận trước khi thực hiện hành động - Tự ẩn menu khi click ra ngoài | - Mỗi action gọi API tương ứng: PATCH /:id/dispatch ¦ reject-dispatch ¦ accept ¦ reject-unit ¦ complete ¦ resubmit - API trả lại bản ghi đã cập nhật để FE cập nhật inline | Màn hình: Danh sách (Row menu) API: PATCH /:id/{action} | Cao | Cần làm
1.8 | A. Màn hình Danh sách | Xuất Excel danh sách | Xuất toàn bộ danh sách (hoặc theo bộ lọc hiện tại) ra file Excel. | - Nút xuất Excel (icon download) - Áp dụng theo bộ lọc đang active - Hiển thị loading khi đang xuất - Tên file: PhanAnh_YYYYMMDD.xlsx | - API GET /feedback-suggestions/export (trả file xlsx) - Áp dụng tất cả params filter đang có - Thư viện: exceljs hoặc xlsx - Giới hạn tối đa 5000 bản ghi | Màn hình: Danh sách API: GET /feedback-suggestions/export | Trung bình | Cần làm
1.9 | A. Màn hình Danh sách | Xóa phản ánh | Người dùng tích chọn checkbox tại dòng dữ liệu cần xóa và ấn nút xóa đỏ
B. Màn hình Chi tiết
2.1 | B. Màn hình Chi tiết | Thông tin cơ bản phản ánh | Hiển thị đầy đủ thông tin phản ánh: loại, mức độ, tiêu đề, nội dung, file minh chứng. Badge trạng thái màu sắc. | - Block 'Thông tin phản ánh kiến nghị' - Badge trạng thái màu sắc theo từng status - Bộ hiển thị file đính kèm (preview ảnh, download PDF/Word/Zip) - Nút Quay lại (←) về danh sách | - API GET /feedback-suggestions/:id - Trả đủ: type, priority, title, content, files[], status | Màn hình: Chi tiết phản ánh API: GET /:id | Cao | Cần làm
2.2 | B. Màn hình Chi tiết | Thông tin xử lý (block THÔNG TIN XỬ LÝ) | Hiển thị đơn vị xử lý, người xử lý, hạn SLA. Hạn xử lý đổi màu đỏ nếu gần/quá hạn. | - Block 'Thông tin xử lý' (ẩn nếu chưa điều phối) - Hiển thị: Đơn vị xử lý, Người xử lý, Hạn xử lý - Hạn xử lý đổi màu đỏ nếu còn < 2 ngày hoặc đã quá hạn - Text 'Quá hạn X ngày' hiển thị khi vượt deadline | - Trả kèm: unitId, processorId, deadline trong GET /:id - FE tự tính toán màu sắc deadline từ response | Màn hình: Chi tiết phản ánh | Cao | Cần làm
2.3 | B. Màn hình Chi tiết | Kết quả xử lý (block KẾT QUẢ XỬ LÝ) | Hiển thị kết quả xử lý, lý do quá hạn, ghi chú, file minh chứng kết quả. Chỉ hiện khi đã có kết quả. | - Block 'Kết quả xử lý' (ẩn nếu chưa có kết quả) - Hiển thị: Kết quả xử lý, Lý do quá hạn, Ghi chú - File minh chứng kết quả (preview, download) - Hiển thị sau bước Hoàn thành | - Trả kèm: result, overdueReason, note trong GET /:id - Hỗ trợ thêm trường resultFiles[] khi hoàn thành | Màn hình: Chi tiết phản ánh | Cao | Cần làm
2.4 | B. Màn hình Chi tiết | Lịch sử yêu cầu (Timeline) | Panel bên phải hiển thị timeline toàn bộ các bước đã xử lý theo thứ tự thời gian. | - Timeline dọc bên phải màn hình - Mỗi bước: tên hành động, thời gian, người thực hiện, đơn vị - Màu icon khác nhau theo loại hành động (tạo/điều phối/từ chối/hoàn thành) - Cuộn được nếu nhiều mục | - API GET /:id trả kèm histories[] - Mỗi history: action, performedAt, performerId, note - Join tên người thực hiện từ users table | Màn hình: Chi tiết phản ánh (timeline bên phải) | Cao | Cần làm
2.5 | B. Màn hình Chi tiết | Các nút hành động theo trạng thái | Hiển thị nút hành động phù hợp với vai trò và trạng thái hiện tại của phản ánh. | - Người phản ánh: • Chờ điều phối → không có nút • Từ chối → nút [Gửi lại] - BPCT: • Chờ điều phối → nút [Điều phối] [Từ chối] - Đơn vị xử lý: • Chờ xử lý → nút [Tiếp nhận] [Từ chối] • Đang xử lý → nút [Hoàn thành] [Từ chối] - Confirm dialog trước mỗi hành động | - FE kiểm tra role + status để ẩn/hiện nút - Mỗi nút gọi API tương ứng - Sau thực hiện: reload GET /:id để cập nhật UI | Màn hình: Chi tiết phản ánh API: PATCH các action endpoint | Cao | Cần làm
C. Quy trình nghiệp vụ
3.1 | C. Quy trình nghiệp vụ | Tạo và gửi phản ánh | CBCNV điền form phản ánh kiến nghị và gửi đi. Hệ thống lưu status 'Chờ điều phối' và thông báo BPCT. | - Form: loại phản ánh (dropdown), mức độ, tiêu đề, nội dung, file đính kèm (upload) - Validate bắt buộc trước khi submit - Hiển thị mã YC sau khi tạo thành công | - POST /feedback-suggestions - Tự sinh mã YC-YYYYMMDD-XXX - Ghi history đầu tiên - Gửi notif BPCT | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /feedback-suggestions | Cao | Cần làm
3.2 | C. Quy trình nghiệp vụ | Điều phối (BPCT) | BPCT gán đơn vị xử lý, người xử lý, hạn SLA. Status → 'Chờ xử lý'. Thông báo đơn vị. | - Popup Điều phối: chọn đơn vị (autocomplete), chọn người xử lý, date-time picker deadline - Confirm trước khi gửi | - PATCH /:id/dispatch - Kiểm tra status = 'Chờ điều phối' - Ghi history + notif đơn vị xử lý | Màn hình: Chi tiết + Popup điều phối API: PATCH /:id/dispatch | Cao | Cần làm
3.3 | C. Quy trình nghiệp vụ | Từ chối điều phối (BPCT) | BPCT từ chối kèm lý do. Status → 'Từ chối'. Thông báo người tạo. | - Popup nhập lý do (textarea, bắt buộc) - Confirm trước khi từ chối | - PATCH /:id/reject-dispatch - Lưu overdueReason - Ghi history + notif người tạo | Màn hình: Chi tiết + Popup từ chối API: PATCH /:id/reject-dispatch | Cao | Cần làm
3.4 | C. Quy trình nghiệp vụ | Tiếp nhận xử lý (Đơn vị) | Đơn vị xử lý xác nhận tiếp nhận. Status → 'Đang xử lý'. | - Nút [Tiếp nhận] + Confirm dialog - Sau tiếp nhận: ẩn nút Tiếp nhận, hiện nút Hoàn thành + Từ chối | - PATCH /:id/accept - Kiểm tra status = 'Chờ xử lý' - Ghi history | Màn hình: Chi tiết API: PATCH /:id/accept | Cao | Cần làm
3.5 | C. Quy trình nghiệp vụ | Từ chối xử lý (Đơn vị) | Đơn vị xử lý không thể xử lý, từ chối kèm lý do. BPCT + người tạo được thông báo. | - Popup nhập lý do (textarea, bắt buộc) - Confirm trước khi từ chối | - PATCH /:id/reject-unit - Ghi history + notif BPCT + người tạo | Màn hình: Chi tiết + Popup từ chối API: PATCH /:id/reject-unit | Cao | Cần làm
3.6 | C. Quy trình nghiệp vụ | Hoàn thành – Cập nhật kết quả (Đơn vị) | Đơn vị xử lý nhập kết quả và đóng phản ánh. Status → 'Hoàn thành'. Thông báo người tạo. | - Popup nhập: kết quả (textarea, bắt buộc), lý do quá hạn (nếu có), ghi chú, upload file kết quả - Confirm trước khi hoàn thành | - PATCH /:id/complete - Kiểm tra status = 'Đang xử lý' - Lưu result + ghi history + notif người tạo | Màn hình: Chi tiết + Popup hoàn thành API: PATCH /:id/complete | Cao | Cần làm
3.7 | C. Quy trình nghiệp vụ | Gửi lại sau khi bị từ chối (Người phản ánh) | CBCNV chỉnh sửa và gửi lại phản ánh bị từ chối. Status reset về 'Chờ điều phối'. | - Nút [Gửi lại] chỉ hiển thị khi status='Từ chối' và là người tạo - Cho phép chỉnh sửa nội dung + thêm file trước khi gửi lại - Hiển thị lý do từ chối để tham khảo | - PATCH /:id/resubmit - Kiểm tra createdById = userId - Reset status, xóa unitId/deadline/result - Ghi history + notif BPCT | Màn hình: Chi tiết API: PATCH /:id/resubmit | Cao | Cần làm
D. Hệ thống
4.1 | D. Hệ thống | Thông báo tự động theo từng bước | Hệ thống tự động gửi thông báo đến đúng người ở mỗi bước quy trình. | - Badge thông báo trên menu (số chưa đọc) - Click thông báo → vào chi tiết phản ánh tương ứng - Đánh dấu đã đọc khi mở - Hiển thị nội dung tóm tắt trong dropdown thông báo | - 5 sự kiện gửi notif: 1. Tạo mới → BPCT (role=ADMIN_FEEDBACK) 2. Điều phối → processorId / unitId 3. Từ chối → createdById 4. Hoàn thành → createdById 5. Gửi lại → BPCT | Service: NotificationService Key: VIEW_FEEDBACK | Cao | Cần làm
4.2 | D. Hệ thống | Dashboard thống kê | Màn hình thống kê tổng hợp dành cho BPCT/Admin: số lượng theo trạng thái, loại, đơn vị. | - Thẻ số lượng: Tổng / Chờ điều phối / Đang xử lý / Hoàn thành / Từ chối - Biểu đồ tròn theo trạng thái - Bảng đơn vị xử lý nhiều nhất - Bộ lọc thời gian: tuần / tháng / tùy chỉnh | - API GET /feedback-suggestions/stats - Trả: totalCount, countByStatus{}, countByType{}, countByUnit[] - Hỗ trợ filter time range | Màn hình: Dashboard thống kê API: GET /stats | Trung bình | Cần làm

## Ghi chú
MÀU SẮC TRẠNG THÁI
Màu | Trạng thái | Ý nghĩa
Xanh lá | Hoàn thành | Đã xong
Vàng | Đang làm | Đang thực hiện
Đỏ nhạt | Cần làm | Chưa bắt đầu