## Kế hoạch chức năng
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG: Ý KIẾN PHẢN ÁNH - GÓP Ý
STT | Nhóm | Tên chức năng | Mô tả chức năng | FE cần làm | BE cần làm | Màn hình / API | Ưu tiên | Trạng thái
I. Trang Tạo mới
1.1 | I. Trang Tạo mới | Form thông tin cơ bản | Form nhập liệu các trường thông tin chính của phản ánh. Validate trước khi Submit. | - Dropdown 'Loại phản ánh': Thủ tục hành chính nội bộ / Chính sách / Cơ sở vật chất / Môi trường làm việc / Đề nghị cải tiến quy trình / Khác - Radio/Select 'Mức độ': Bình thường ¦ Khẩn cấp - Input 'Tiêu đề' (max 200 ký tự, bộ đếm ký tự) - Textarea 'Nội dung' (không giới hạn, auto-resize) - Validate: tất cả bắt buộc, hiển thị lỗi inline | - Không cần gọi API riêng - Submit gọi POST /feedback-suggestions với tất cả fields | Màn hình: Tạo phản ánh mới | Cao | Cần làm
1.2 | I. Trang Tạo mới | Upload file minh chứng – Chọn & Preview | Cho phép đính kèm nhiều file hình ảnh và tài liệu cùng lúc. Hiển thị preview trước khi submit. | - Nút 'Đính kèm file' / kéo-thả vào vùng drop zone - Hỗ trợ định dạng: ảnh (jpg/png/gif), PDF, Word (doc/docx), Excel, ZIP - Giới hạn: tối đa 10 file, mỗi file ≤ 20MB - Preview: • Ảnh: hiển thị thumbnail 80×80px • PDF/Word/Excel: hiển thị icon loại file + tên + dung lượng • ZIP: icon zip + tên + dung lượng - Nút X để xóa từng file trước khi submit - Hiển thị thanh tiến trình upload từng file | - API POST /upload để upload lên server trước (hoặc upload cùng form data) - Trả về array file URLs để lưu vào trường files[] - Validate mimes và kích thước phía server | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /upload | Cao | Cần làm
1.3 | I. Trang Tạo mới | Upload file minh chứng – Trạng thái upload | Phản hồi trực quan trong quá trình upload: loading, thành công, lỗi. | - Thanh progress bar hoặc spinner khi đang upload - Icon ✓ xanh khi upload thành công từng file - Icon ✗ đỏ khi upload lỗi + tooltip thông báo lý do - Nút retry nếu upload thất bại - Disable nút Submit khi đang còn file đang upload | - API trả lỗi cụ thể: FILE_TOO_LARGE / INVALID_TYPE / UPLOAD_FAILED - Upload từng file riêng biệt để xử lý lỗi độc lập | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /upload | Cao | Cần làm
1.4 | I. Trang Tạo mới | Submit & thông báo kết quả | Người dùng submit form, hệ thống gửi phản ánh và thông báo kết quả rõ ràng. | - Nút 'Gửi phản ánh' / nút 'Hủy' - Loading state khi đang gửi (disable nút, hiện spinner) - Thành công: hiện modal/toast 'Gửi thành công – Mã YC: YC-20240224-001' - Sau thành công: redirect về Danh sách của tôi - Lỗi: hiện toast lỗi với nội dung cụ thể | - POST /feedback-suggestions - Response trả code vừa sinh - Validate server-side đầy đủ | Màn hình: Tạo phản ánh API: POST /feedback-suggestions | Cao | Cần làm
II. Chi tiết – File minh chứng
2.1 | II. Chi tiết – File minh chứng | Hiển thị grid file đính kèm | Block 'FILE MINH CHỨNG' hiển thị tất cả file người dùng đã đính kèm khi tạo phản ánh dạng grid. | - Grid 4 cột thumbnails - Ảnh: preview trực tiếp - PDF/Word/Zip: icon đặc trưng + tên file + dung lượng (VD: fileminhchung.pdf 200.6KB) - Hover: hiện overlay nút Download + nút Preview (nếu là ảnh/PDF) - Click ảnh: mở lightbox xem toàn màn hình - Click PDF: mở viewer inline hoặc tab mới | - GET /:id trả files[] gồm: url, name, size, mimeType - Files được lưu dạng JSON trong DB - Serve file qua API /files/:filename hoặc CDN | Màn hình: Chi tiết Block: FILE MINH CHỨNG | Cao | Cần làm
2.2 | II. Chi tiết – File minh chứng | Download file đính kèm | Người dùng có thể tải xuống từng file đính kèm. | - Nút Download trên mỗi file thumbnail - Tên file khi tải xuống giữ nguyên tên gốc - Hiển thị loading nhỏ khi đang chuẩn bị download | - API GET /files/download/:fileId - Set Content-Disposition: attachment; filename=... - Kiểm tra quyền: chỉ các thành viên liên quan mới download được | Màn hình: Chi tiết API: GET /files/download/:fileId | Cao | Cần làm
2.3 | II. Chi tiết – File minh chứng | File kết quả xử lý (block FILE MINH CHỨNG KẾT QUẢ) | Block riêng hiển thị file đính kèm kết quả. Chỉ hiển thị khi status = Hoàn thành. | - Tương tự block FILE MINH CHỨNG nhưng ở phía dưới - Ẩn block nếu chưa có file kết quả - Hiển thị tiêu đề 'FILE MINH CHỨNG KẾT QUẢ' - Grid thumbnails tương tự phần trên | - Cần bổ sung trường resultFiles[] trong entity/DB (tách riêng với files[] gốc) - Cho phép upload khi điền kết quả xử lý (popup Hoàn thành) | Màn hình: Chi tiết Block: FILE MINH CHỨNG KẾT QUẢ | Trung bình | Cần làm
III. Chi tiết – Lịch sử
3.1 | III. Chi tiết – Lịch sử | Panel Lịch sử yêu cầu (Timeline) | Panel bên phải màn hình chi tiết hiển thị toàn bộ lịch sử các hành động theo thứ tự thời gian ngược (mới nhất ở trên). | - Tiêu đề 'LỊCH SỬ YÊU CẦU' - Mỗi entry gồm: • Tên hành động (bold): 'Tạo phản ánh' / 'Điều phối phản ánh' / 'Tiếp nhận xử lý' / 'Hoàn tất xử lý phản ánh' • Thời gian: DD/M/YYYY, HH:MM:SS • Người thực hiện: username – Tên phòng ban - Icon tròn màu ở đầu mỗi entry (màu khác theo loại hành động) - Đường kẻ dọc nối các entry tạo timeline - Cuộn được nếu nhiều mục - Mới nhất hiển thị trên cùng | - GET /:id trả kèm histories[] - Mỗi history: {action, performedAt, performerId, note} - JOIN thêm: performerName, performerUnit từ bảng users - Sort: performedAt DESC | Màn hình: Chi tiết API: GET /:id (kèm histories[]) | Cao | Cần làm
3.2 | III. Chi tiết – Lịch sử | Các loại hành động trong lịch sử | Mỗi bước quy trình tạo ra 1 entry lịch sử với tên và màu icon riêng biệt. | - Icon màu theo loại hành động: • 🔵 Tạo phản ánh (Xanh dương) • 🟠 Điều phối phản ánh (Cam) • 🟡 Tiếp nhận xử lý (Vàng) • 🟢 Hoàn tất xử lý (Xanh lá) • 🔴 Từ chối (Đỏ) • ⚪ Gửi lại (Xám) - Mapping màu icon dựa vào trường 'action' trong history | - Mỗi action ghi history đúng tên: - create → 'Tạo phản ánh' - dispatch → 'Điều phối phản ánh' - accept → 'Tiếp nhận xử lý' - complete → 'Hoàn tất xử lý phản ánh' - reject → 'Từ chối' - resubmit → 'Gửi lại yêu cầu' | Màn hình: Chi tiết – timeline Service: FeedbackHistoryEntity | Cao | Cần làm
3.3 | III. Chi tiết – Lịch sử | Thông tin người thực hiện trong lịch sử | Mỗi entry lịch sử hiển thị đầy đủ thông tin người thực hiện: tên đăng nhập, tên phòng ban. | - Format: 'username – Tên phòng ban' - VD: 'anmin – Hành chính – Tổng hợp' - Nếu không có phòng ban: chỉ hiện tên - Click tên: không cần link, chỉ hiển thị | - JOIN history với users để lấy: name/username - JOIN với organization_unit để lấy tên phòng ban - Trả về trong histories[].performerName và histories[].performerUnit | Màn hình: Chi tiết – timeline API: GET /:id | Trung bình | Cần làm
IV. Chi tiết – Các block
4.1 | IV. Chi tiết – Các block | Block Thông tin phản ánh kiến nghị | Block đầu tiên hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản của phản ánh. Không cho chỉnh sửa. | - Tiêu đề block: 'THÔNG TIN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ' - Badge trạng thái màu sắc góc phải: Chờ điều phối (vàng) / Chờ xử lý (cam) / Đang xử lý (xanh) / Hoàn thành (xanh đậm) / Từ chối (đỏ) - Hiển thị: Loại phản ánh, Mức độ, Tiêu đề, Nội dung - Read-only (không cho sửa sau khi đã gửi) - Nút Quay lại (←) về danh sách | - GET /:id trả đủ: type, priority, title, content, status | Màn hình: Chi tiết Block: THÔNG TIN PHẢN ÁNH | Cao | Cần làm
4.2 | IV. Chi tiết – Các block | Block Thông tin xử lý | Hiển thị đơn vị, người xử lý, hạn SLA. Chỉ hiện khi đã điều phối. Tô đỏ hạn nếu quá hạn. | - Block 'THÔNG TIN XỬ LÝ' (ẩn khi chưa có unitId) - Đơn vị xử lý: tên đơn vị - Người xử lý: tên người - Hạn xử lý (SLA): hiển thị ngày giờ, chuyển màu đỏ + text 'Quá hạn X ngày' khi đã vượt deadline - Ghi chú xử lý (nếu có) | - unitId, processorId, deadline từ GET /:id - JOIN tên đơn vị, tên người xử lý - FE tính số ngày quá hạn: (now - deadline) / 86400000 | Màn hình: Chi tiết Block: THÔNG TIN XỬ LÝ | Cao | Cần làm
4.3 | IV. Chi tiết – Các block | Block Kết quả xử lý + nút Đánh giá | Hiển thị kết quả xử lý sau khi hoàn thành. Người tạo có thể đánh giá chất lượng xử lý. | - Block 'KẾT QUẢ XỬ LÝ' (ẩn khi chưa hoàn thành) - Kết quả xử lý: textarea read-only - Lý do quá hạn (nếu có) - Nút 'Đánh giá' (góc trên phải) → popup đánh giá sao 1-5 + nhận xét - Chỉ người tạo (createdById) mới thấy nút Đánh giá | - result, overdueReason từ GET /:id - API POST /:id/rating { score: 1-5, comment: string } - Có thể cần thêm trường rating, ratingComment vào entity | Màn hình: Chi tiết Block: KẾT QUẢ XỬ LÝ API: POST /:id/rating | Trung bình | Cần làm
V. Màn hình Danh sách
5.1 | V. Màn hình Danh sách | Tab lọc nhanh theo trạng thái | Hàng tab ngang: Tất cả ¦ Chờ điều phối ¦ Chờ xử lý ¦ Đang xử lý ¦ Đã xử lý ¦ Từ chối. Badge số lượng. | - 6 tab, click chuyển filter - Badge (n): số bản ghi mỗi trạng thái - Tab active có màu nền khác - Kết hợp với search & filter khác | - Tham số: status=... - Trả kèm statusCounts{} để render badge | Màn hình: Danh sách API: GET ?status= | Cao | Cần làm
5.2 | V. Màn hình Danh sách | Tìm kiếm theo tiêu đề (debounce) | Ô tìm kiếm full-text theo tiêu đề với debounce 400ms. | - Input + icon kính lúp - Debounce 400ms - Nút X xóa - Kết hợp với tab + bộ lọc | - Tham số: keyword=... → LIKE '%keyword%' | Màn hình: Danh sách API: GET ?keyword= | Cao | Cần làm
5.3 | V. Màn hình Danh sách | Bộ lọc nâng cao (Popup Filter) | Popup lọc tổ hợp: Loại, Mức độ, Đơn vị xử lý, Người xử lý, Ngày tạo từ-đến, Hạn xử lý từ-đến. | - Nút 'Bộ lọc' mở panel - Nút 'Áp dụng' và 'Xóa bộ lọc' - Badge số lượng filter đang active trên nút Bộ lọc | - Tham số tổ hợp: type, priority, unitId, processorId, startDate, endDate | Màn hình: Danh sách API: GET ?type=&priority=... | Cao | Cần làm
5.4 | V. Màn hình Danh sách | Sắp xếp + Phân trang + Tùy chỉnh cột | Click header cột để sort ASC/DESC. Chọn số bản ghi/trang. Icon ⚙ ẩn/hiện cột. | - Sort: Ngày tạo, Hạn xử lý, Mức độ, Trạng thái - Phân trang: 10/20/50/100 bản ghi/trang - Hiện 'Tổng số X bản ghi' - ⚙ chọn ẩn/hiện cột, lưu localStorage | - Tham số: sortBy=createdAt&order=DESC&page=1&limit=10 - Response: data[], total, page, totalPages | Màn hình: Danh sách API: GET ?sortBy=&order=&page=&limit= | Cao | Cần làm
5.5 | V. Màn hình Danh sách | Hành động theo dòng & Xuất Excel | Menu ≡ cuối dòng mở action tùy vai trò + trạng thái. Icon export Excel toàn bộ danh sách. | - Menu ≡: [Xem chi tiết] + action phù hợp (Điều phối / Tiếp nhận / Hoàn thành / Từ chối / Gửi lại) - Nút export: áp dụng filter đang active, max 5000 bản ghi - Tên file: PhanAnh_YYYYMMDD.xlsx | - PATCH /:id/{action} - GET /feedback-suggestions/export (trả file xlsx) | Màn hình: Danh sách API: PATCH / GET /export | Cao | Cần làm

## Ghi chú
MÀU SẮC TRẠNG THÁI
Màu | Trạng thái | Ý nghĩa
Xanh lá | Hoàn thành | Đã xong
Vàng | Đang làm | Đang thực hiện
Đỏ nhạt | Cần làm | Chưa bắt đầu